## Feuil1
Intitulé de la tâche à effectuer | numéro de tâche | Date de rendu | Date effective | Fait
Configuration du Raspberry | 100 | 2021-02-12
Montage de la maquette | 110 | 2021-02-12 | 2021-01-15
Branchements | 111 | 2021-02-12 | 2021-01-15
Codage du script pour connexion WIFI | 200 | 2021-02-12 | 2021-01-15
Codage du script connexion en ssh | 210 | 2021-02-12 | 2021-01-15
Codage de l'API | 300 | 2021-02-12
Codage des requêtes SQL | 310 | 2021-02-12
Codage de la BDD | 320 | 2021-02-12
Codage en C/microPython | 400 | 2021-02-12
Rédaction de la documentation | 500 | 2021-02-12